จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน             ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 –  มีนาคม 2564  โครงการทั้งหมด 142  โครงการ /บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 62 โครงการ / จำนวนโครงการที่ดำเนินการในช่วง       6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) จำนวน 29 โครงการ  มีรายละเอียดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  37  โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  8  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63 – มี.ค.64)	จำนวน   7 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   28.57

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  71.43

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  35  โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  21  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63- มี.ค.64)	จำนวน  11  โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.36

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 36.36

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   3  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 27.27

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  9    โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  2    โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-มี.ค.64)	จำนวน  1  โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน 42 โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน 22  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-ธ.ค.63)	จำนวน  19 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.26

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 89.47

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  5.26

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  13 โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  9   โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-ธ.ค.63)	จำนวน  8  โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00