จากผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน             ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 –  มีนาคม 2565

โครงการทั้งหมด 188  โครงการ

บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน 62 โครงการ

จำนวนโครงการตามแผนการดำเนินการที่ดำเนินการในช่วง 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) จำนวน 57 โครงการ  มีรายละเอียดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์เป็นดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  73  โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  9  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 – มี.ค.65)	จำนวน   9 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   100

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  0  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  0

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน   6  โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน   0  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 – มี.ค.65)	จำนวน    0 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน  0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   0

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน  0  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  0

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  36  โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  18  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64- มี.ค.65)	จำนวน  14  โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.14

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.71

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.14

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  10    โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  2    โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 - มี.ค.65)	จำนวน  2  โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   0  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  46 โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  25  โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.64 – มี.ค.65)	จำนวน  24 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 4.17

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   18  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 75.00

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  20.83

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 		จำนวน  17 โครงการ

จำนวนโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติฯ			จำนวน  8   โครงการ

จำนวนโครงการที่ต้องดำเนินการ (ต.ค.63-ธ.ค.63)	จำนวน  8  โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวน 	 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 12.5

อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวน   5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 62.50

ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน   2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 25.00